Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Собинского района районный Дом детского творчества и учащейся молодежи

Экологический проект

«Цветами радуги цвети наш двор родной»

П.Ставрово

2012 год

Проблема проекта

Основанием для разработки проекта послужил  конкурс по благоустройству территории МО Собинский район.

Был проведен опрос среди воспитанников МБОУ ДОД ДДТ и УМ:

На вопрос: «Согласны ли вы принять активное участие в благоустройстве  территории ДДТ?» большинство воспитанников ответили согласием:

Дом детского творчества – это наш общий дом, где мы трудимся, проводим свой досуг, который мы любим и хотим видеть красивым не только изнутри, но и снаружи. Наш Дом творчества имеет не совсем эстетичный внешний вид, двор недостаточно озеленен.  Работая над проектом, мы надеемся улучшить внешний вид окружающей нас территории, разбив оригинальные клумбы и украсив их разными цветами.  Участвовать в реализации проекта предстоит  педагогам  и воспитанникам  летнего клуба «Радуга», поэтому мы и решили назвать наш проект «Цветами радуги цвети наш двор родной».

Актуальность проекта

«Если бы каждый человек на клочке

земли своей сделал все, что он может,

как прекрасна, была бы Земля наша»

А.П.Чехов

Мы должны научить наших детей думать не только о себе, но и об окружающем мире. Это проблема в настоящее время очень актуальна. Человек создан для того, чтобы жить окруженный природой, как ее неотъемлемая частица. XXI век должен быть не только веком пластмассы и атома, но прежде всего веком зеленых трав и ярких цветов, чистых прозрачных ручьев и рек. Думать об этом нужно уже сегодня, думать по - зеленому.

Цель проекта: благоустройство территории двора Дома детского творчества

Задачи:

- изучить литературу по  ландшафтной архитектуре и флористике;

- разработать и осуществить план декорирования и озеленения  территории ДДТ, освоить навыки ландшафтного дизайна;

- развивать инициативу и творчество у детей через организацию социально-значимой деятельности;

- привлечь воспитанников ДДТ  к активной трудовой деятельности через организацию  трудового десанта;

- формировать навыки коммуникативной культуры работы в коллективе.

План работы

| № | Этапы | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-подготовительный | Социологический опрос «Аукцион идей» среди воспитанников ДДТ по благоустройству территории Составление плана работы над проектом | Апрель-май | Стромко М.А. Хлудова Н.Н. Инициативная группа педагогов |
| 2 | Деятельностный | Приобретение семян и выращивание рассады Создание трудового десанта и распределение обязанностей Создание клумб Обработка почвы и посадка рассады цветов Уход за цветочными культурами Операция «Чистый дворик» Осенние работы: - сбор семян и подготовка их к хранению; - осенняя обработка почвы | май июнь-август июнь июнь-август сентябрь | Хлудова Н.Н. Игнатьева Л.Б. Инициативная группа педагогов |
| 3 | Презентационный | Презентация проекта: - выступление с презентацией проекта перед воспитанниками ДДТ | сентябрь | Игнатьева Л.Б. Стромко М.А. |
| 4 | Заключительный | Рефлексия. Экспресс-опрос. Подведение итогов проекта Информированность общественности о результатах проекта: - статья в газете «Вести Ставрово»; - фоторепортаж в газете ДДТ «Радуга». | сентябрь август- сентябрь | Хлудова Н.Н. Игнатьева Л.Б. Стромко М.А. |

Ожидаемые результаты:

- Озеленение территории ДДТ и оформление элементов ландшафтного дизайна.

- Повышение социальной активности воспитанников, их готовность принять личное практическое участие в благоустройстве территории ДДТ.

- Формирование у участников проекта навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела.

- Увеличение числа ребят, готовых  включиться в активную творческую деятельность.

Бюджет проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена (руб) | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семена цветочных культур: Алиссум Астра (смесь) Астра альпийская Цинния карликовая Цинния королевская Бархатцы Календула | 2 4 2 2 3 5 4 | 8 9 7 8 18 8 7 | 16 36 14 16 54 40 28 |
| 2 | Строительные материалы: Фанера Сайдинг Ведро Эмаль Колер Кисть Кисть | 1 (150х150) 2 2 1 4 2 2 | 290 150 305 285 28 18 12 | 290 300 610 285 112 36 24 |
| Итого: | 1861 |

Отчет

о проведенной работе по благоустройству территории

МБОУ ДОД ДДТ и УМ

В апреле 2012 года педагогами ДДТ был разработан социально-экологический проект «Цветами радуги цвети наш двор родной». В реализации проекта приняли участие педагоги и работники Дома творчества, воспитанники и их родители, жители поселка Ставрово.

Организационно-подготовительный этап

Согласно  проекту в Доме творчества был проведен социологический опрос  воспитанников, который показал, что большинство ребят (87%) выразили желание принять активное участие в благоустройстве двора ДДТ.

В процессе работы над проектом возникла финансовая проблема в приобретении  необходимых материалов для создания клумб, элементов дизайна  и источников их получения.  С целью разрешения этой проблемы было решено  провести среди воспитанников Дома творчества «Аукцион идей» и создать агитбригаду «Радуга», которая бы привлекла к нашим проблемам внимание общественности. Агитбригада выступила перед жителями поселка на празднике «Красная горка» в Центре народного художественного творчества и перед учащимися образовательных учреждений района на празднике «Радуга талантов» в ДДТ, стала участником заочного тура областного смотра-конкурса экологических агитбригад «Это называется природа».

Проведя «Аукцион идей», мы сделали вывод, что за неимением денежных средств, будем использовать:

- имеющийся в наличии  материал у родителей (остатки современных строительных материалов, фанера);

- ивовые прутья и колья;

- камни;

- бросовый материал (чугунки, пластиковые бутылки, пищевые  упаковки, покрышки от автомашин…).

Инициативная группа педагогов составила план работы.

Деятельностный этап

На данном этапе реализации проекта  кроме педагогов и  воспитанников ДДТ были привлечены их родители и жители поселка.

Ребята изучили литературу по ландшафтной архитектуре, структуру почвы, собрали информацию о садовых цветах, посеяли семена для выращивания рассады.

Необходимый материал для клумб предоставили  Хлудова Н.Н., Бутакова А.Г.,  Тараканов А., Майоров Э.В., Ларионов С.М., Кузьмина А.П., Сухариков М.Б..

Так как почва на территории  ДДТ дерново-подзолистая и содержит много отходов строительного материала  (битый кирпич, бетон, стекло, проволока), ребята предложили использовать привозную землю. Спонсором  выступило ЗАО Невский при непосредственном участии инспектора Гостехнадзора  Карташова А.Д.

На базе летнего клуба «Радуга» был организован трудовой десант, который занимался благоустройством территории Дома творчества. Из имеющихся материалов создали цветочные клумбы, посадили рассаду, выращенную своими руками и предоставленную  жителями поселка Климовой Н.Ю., Быковой Л.В., Мещеряковой Л.И., Шавиной И.А., Верховых О.Н.

В хобби-центрах ребята изготовили поделки из бросового материала для дизайна двора Дома творчества:

В хобби-центре «Волшебная бусинка» (педагог Гогина Е.Г.) дети составили композиции «Царство бабочек», «Белый лебедь».

В хобби-центре «Очумелые ручки» (педагог Кузнецова Т.С.) изготовили ромашки, георгины, лилии, колокольчики,  которыми украсили забор и клумбы Дома творчества.

В хобби-центре «Марья – искусница» (педагог Исаева Н.М.) девочки сделали симпатичных ежиков, прожорливых гусениц.

Необычную композицию «У нас здесь классно!» представил хобби-центр «Веселый лобзик» (педагог Соболев Ю.В.). Веселое солнышко приветливо встречает всех друзей и гостей нашего Дома.

Педагоги  и работники ДДТ оформили композиции «Веселая семейка», «Детство – это я и ты». Работник ДДТ Ларионов С.М. и житель поселка Тараканов А. вырезали из автомобильных покрышек две оригинальные клумбы «Тюльпан».

В результате наш двор стал ярким, сказочным, привлекал  внимание прохожих и вызывал их восхищение. Не раз жители поселка обращались за помощью в изготовлении лебедя, цветов, клумб. А педагогам Гогиной Е.Г. и  Соболеву Ю.В. поступил заказ от заведующей детского сада №2 сделать эскиз и выпилить для дизайна двора садика композицию «Веселые вишенки».

В течение всего лета ребята ухаживали за цветниками: поливали, рыхлили, пололи, подкармливали (коровяк и птичий помет), а осенью собрали семена  и подготовили их для хранения.

Презентационный и заключительный этапы

Работа по благоустройству территории Дома творчества была освещена  в районной газете «Доверие» № 56 (10902) от 06.07.2012 года в статье «Лето цвета радуги».

К началу учебного года  воспитанниками детского общественного объединения «Товарищ» (педагог Стромко М.А.)  была выпущена газета ДДТ «Радуга», в которую вошел фоторепортаж  «Наш трудовой десант».

22 сентября активисты Дома творчества выступили с презентацией проекта «Цветами радуги цвети наш двор родной» перед ребятами и педагогами. А затем провели экспресс-опрос, который показал, что все остались довольны результатами проекта и изъявили желание продолжить работу по благоустройству территории на будущий год.

Проект по оформлению цветников стал экономически выгоден, поскольку для его реализации потребовались минимальные затраты.

| № | Наименование | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Семена цветочных культур | 204 |
| 2 | Эмаль | 285 |
| 3 | Колер | 112 |
| 4 | Кисти | 60 |
| Итого: | 661 |

В результате реализации проекта отмечаем увеличение количества детей, привлеченных к активной трудовой и творческой деятельности; числа заинтересованных жителей, оказавших непосредственную помощь в благоустройстве двора ДДТ.